## Blad1
| Week |  |  |  | Werkplanning
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Start & analyseren |  | 1: 4-9-2023 tot 24-09-2023
Persoonlijk ontwikkel plan | bar: 1
Planning maken voor stageopdracht (PvA) | bar: 1
Informatie over bedrijf verzamelen (PvA) | bar: 1 to 2
Betrokken partijen definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Inhoud van de stageopdracht definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Werkafspraken definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Stakeholderanalyse (Onderzoeksrapport) | bar: 2 to 3
Wensen en eisen (Onderzoeksrapport) | bar: 2 to 3
Analyseren |  | 4: 25-09-2023 tot 15-10-2023
Requirementsanalyse (Onderzoeksrapport) | bar: 4 to 5
Shortlist (Onderzoeksrapport) | bar: 5 to 6
Ontwerpen |  | 7: 16-10-2023 tot 26-11-2023
Functioneel ontwerp | bar: 7 to 9
Technisch ontwerp | bar: 10 to 12
Realiseren |  | 13: 27-11-2023 tot 07-01-2024
PoC 1 | bar: 13 to 15
PoC 2 | bar: 16 to 18
Advieseren |  | 19: 08-01-2024 tot 28-01-2024
Migratie advies (adviesrapport) | bar: 19 to 20
advies opzet (adviesrapport) | bar: 20 to 21