## Blad1
| Week |  |  |  | Werkplanning
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Week 1-3 | Sprint 1 | 1: 4-9-2023 tot 24-09-2023
Start & analyseren | bar: 1 to 3
Persoonlijk ontwikkel plan | bar: 1
Planning maken voor stageopdracht (PvA) | bar: 1
Informatie over bedrijf verzamelen (PvA) | bar: 1 to 2
Betrokken partijen definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Inhoud van de stageopdracht definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Werkafspraken definieren (PvA) | bar: 1 to 2
Stakeholderanalyse (Onderzoeksrapport) | bar: 2 to 3
Wensen en eisen (Onderzoeksrapport) | bar: 2 to 3
Week 4-6 | Sprint 2 | Werkplanning 4: 25-09-2023 tot 15-10-2023
Analyseren | bar: 1 to Werkplanning 6
Requirementsanalyse (Onderzoeksrapport) | bar: Werkplanning 4 to Werkplanning 5
Shortlist (Onderzoeksrapport) | bar: Werkplanning 5 to Werkplanning 6
Week 7-12 | Sprint 3 & 4 | Werkplanning 7: 16-10-2023 tot 26-11-2023
Ontwerpen | bar: 1 to Werkplanning 12
Functioneel ontwerp | bar: Werkplanning 7 to Werkplanning 9
Technisch ontwerp | bar: Werkplanning 10 to Werkplanning 12
Week 13-18 | Sprint 5 & 6 | Werkplanning 13: 27-11-2023 tot 07-01-2024
Realiseren | bar: 1 to Werkplanning 18
PoC 1 | bar: Werkplanning 13 to Werkplanning 15
PoC 2 | bar: Werkplanning 16 to Werkplanning 18
Week 19-21 | Sprint 5 | Werkplanning 19: 08-01-2024 tot 28-01-2024
Advieseren | bar: 1 to Werkplanning 21
Week 19-21 | Sprint 7 | Werkplanning 19: 08-01-2024 tot 28-01-2024
Adviseren | bar: 1 to Werkplanning 21
Migratie advies (adviesrapport) | bar: Werkplanning 19 to Werkplanning 20
advies opzet (adviesrapport) | bar: Werkplanning 20 to Werkplanning 21